## 1. ÖZET
NEFALİX — YAZILIMCI BULMA REHBERİ (ÖZET)
Amaç | 100-200 klinik için ölçeklenebilir SaaS altyapısını inşa edecek yazılımcı bul ve işe al
Mevcut Durum | Pilot klinik aktif (MediDent Kartal). Supabase + n8n + Vercel çalışıyor. Kaynak kodu mevcut.
Kritik Başarı Faktörü | Teknik yetkinlik + iş anlayışı + sahiplik duygusu
Kaçınılacak Risk | Referans veremeyen, GitHub'sız, "hepsi olur" diyen aday
Bu Dosya Nasıl Kullanılır | • Önce Sheet 9 (Dosya Eksikleri) → teknik brief hazırla • Sheet 3 ile adayları bul • Sheet 4 ile görüş • Sheet 5 ile karar ver • Sheet 6 ile sözleşme yap • Sheet 10 ile aday takibi yap
Tahmini Süre | 1. hafta: Teknik brief hazırla 2. hafta: 3-5 adaya gönder, cevap kalitesine göre ele 3. hafta: Görüşme + paralel test görevi 4. hafta: Sözleşme imzala
Bütçe Aralığı (MVP) | 150.000 TL – 500.000 TL (profile göre) Yurt dışı remote senior: $30-70/saat
Sözleşme Zorunlulukları | Kod sahipliği, milestone ödeme, NDA, KVKK işleyen sıfatı

## 2. ARANAN PROFİL
ARANAN YAZILIMCI PROFİLİ (100-200 KLİNİK İÇİN)
Kriter | Minimum | İdeal
Deneyim | 3+ yıl backend | 5+ yıl, SaaS ürün geçmişi var
Stack | Node.js veya Python + Postgres | TypeScript + Supabase/Postgres + n8n entegrasyonu bilen
Ölçek Referansı | 1.000+ kullanıcılı bir sistem kurmuş | B2B SaaS veya klinik/health-tech yapmış
API Entegrasyonu | Webhook, REST | WhatsApp Business API, Google My Business API, Stripe
Güvenlik | JWT, temel auth | Row Level Security, KVKK uyumlu veri izolasyonu
Çalışma Modeli | Freelance veya küçük ajans | Senior solo dev veya 2 kişilik ekip

## 3. NEREDE BULUNUR
YAZILIMCI BULMA KANALLARI
Kanal | Kapsam | Detay / Nasıl Kullanılır | Öncelik
Referans | TR / Remote | Yakınındaki teknik insanlara sor: "Supabase + Node yazan biri var mı tanıdığın?" — görüşmenin %70'ini kazanmış olursun. | ★★★★★
LinkedIn | Türkiye İçi | "Senior Full Stack Developer Turkey" arama + direkt mesaj | ★★★★
GitHub | TR / Remote | Supabase/n8n repo'larında Türk developer ara, direkt aç | ★★★★
Twitter/X Tech TR | Türkiye İçi | Indie hacker tarzı devler, açık kaynak topluluğu | ★★★
Freelancer.com.tr | Türkiye İçi | Genelde orta profil; teknik brief ile filtrele | ★★
Toptal benzeri | TR / Global | Pahalı ama önceden filtrelenmiş; acil durum için | ★★
Upwork | Remote Global | "Supabase developer" + "n8n automation" filtresi | ★★★
Contra | Remote Global | Proje bazlı, iyi profiller | ★★★
Arc.dev | Remote Global | Ön-eleme geçmiş senior devler | ★★★

## 4. GÖRÜŞME SORULARI
GÖRÜŞME SORU SETİ
Blok | Soru | Beklenen Cevap | Kırmızı Bayrak
A — Teknik Yetenek | Supabase Row Level Security nedir, 200 kliniklık bir sistemde nasıl kurarsın? | Her klinik kendi verisini görür, admin tümünü. SQL policy yazabilmeli. | RLS'i bilmiyor veya "sonra ekleriz" diyor
A — Teknik Yetenek | n8n'de bir webhook geldiğinde aynı anda 50 klinikten tetikleme gelseydi ne yaparsın? Queue, debounce, idempotency nedir? | Rate limit, kuyruk (Bull/Redis veya pg queue), unique key ile tekrar tetiklemeyi önleme. | "Bir şekilde hallederiz" — somut mimari yok
A — Teknik Yetenek | Stripe subscription + çok kiracılı (multi-tenant) sistemde bir klinik aboneliğini iptal ederse ne olur? Veriyi nasıl yönetirsin? | Soft delete, grace period, webhook ile durum sync. | Hard delete önerir veya veri kaybına aldırmaz
A — Teknik Yetenek | WhatsApp Business API ile mesaj gönderirken template onayı, rate limit ve opt-out (İYS) nasıl yönetilir? | Cloud API vs. Evolution gibi 3. taraf, izin kaydı, WABA policy. | İYS'i hiç duymamış veya opt-out mekanizması yok
A — Teknik Yetenek | Sana bir klinik veri tabanı şeması ver, bak — bu tasarımda ne yanlış? (Mevcut supabase/migrations/ dosyalarından bir kısım göster) | Index eksikliği, RLS politikası yok, clinic_id foreign key'i zayıf bağlı gibi şeyleri görmeli. | Hiçbir sorun göremez veya yüzeysel cevap verir
B — İş Anlayışı | Bu sistemi 6 ayda teslim etmeni istersek, MVP'de ne olur ne olmaz — listeler misin? | Kapsam netleştirme becerisi. Somut önceliklendirme yapabilmeli. | "Hepsi olur, 3 ayda yaparım" — kapsam körlüğü
B — İş Anlayışı | Bir klinik verisi sızıntısı yaşandığında ilk 30 dakikada ne yaparsın? | Log, izolasyon, KVKK 72 saat bildirimi, rollback planı. | Planı yok veya "admin'e söylerim" seviyesinde kalıyor
B — İş Anlayışı | Daha önce tek başına SaaS veya B2B ürün bitirdin mi? Ölçeği neydi, nasıl büyüdü? | Somut rakam ve deneyim. Büyüme sürecini anlatabilmeli. | "Çalıştık ama bitmedi" — tamamlama problemi
C — Çalışma Modeli | Git commit geçmişini paylaşır mısın? Kod senin mi olacak, repo erişimi bende mi kalacak? | GitHub profili aktif, sahiplik konusunda net. | GitHub yok veya "gizlilik" bahanesi
C — Çalışma Modeli | Haftalık check-in yapabilir miyiz? Asana/Linear/Notion'da task takibi yapar mısın? | Düzenli iletişim, şeffaf süreç yönetimi. | Sadece teslim odaklı, süreç şeffaflığı yok
C — Çalışma Modeli | Saatlik mi, milestone mı çalışıyorsun? Hata düzeltmeleri nasıl ücretlendiriliyor? | Milestone tercih edilir. Hata düzeltme politikası net olmalı. | Tüm ücret peşin + hata düzeltme ücretli

## 5. GO-ELEME
KARAR ÇERÇEVESİ: GO / OTOMATİK ELEME
⛔ OTOMATİK ELEME SİNYALLERİ
ELEME | "Figma ver, kodlayayım" | Ürün anlayışı yok — ne inşa ettiğini bilmiyor
ELEME | "Kendi framework'ümü yazarım" | Ölçeklenme riski, bakım kabusa döner
ELEME | "Hepsi olur, 3 ayda yaparım" | Kapsam körlüğü — gerçekçi değerlendirme yapamıyor
ELEME | Referans sorunca "gizlilik" bahanesi | Geçmiş iş referansı yok veya sorunlu ayrılmalar var
ELEME | Kod örneği istenince GitHub yok | Aktif geliştirme yapmıyor veya sahip olmadığı kodu satıyor
✅ GÜÇLÜ GO SİNYALLERİ
GO | Soruları mola verir, detay sorar | Anlamadan kesmez — düşünüyor
GO | "Bu kısmı daha sonra eklemenizi öneririm çünkü..." der | Kapsam yönetimi yapabiliyor
GO | Kendi yaptığı sistemlerde yaşadığı krizi anlatır ve nasıl çözdüğünü bilir | Gerçek deneyim, öğrenme kapasitesi
GO | Stack'i tartışabilir, alternatifleri karşılaştırabilir | Araçları körce kullanmıyor, karar verebiliyor

## 6. SÖZLEŞME
SÖZLEŞME CHECKLİSTİ — MUTLAKA OLACAKLAR
✓ | Madde | Detay / Açıklama | Durum
☐ | KOD SAHİPLİĞİ | Tüm repo, domain ve API key'ler sende kayıtlı olacak. Geliştirici erişimi proje süresince sınırlı. | — doldurulacak —
☐ | MİLESTONE BAZLI ÖDEME | "X teslim → Y ödeme" yapısı; peşin ödeme yapılmayacak. Her milestone teslimatta onay şartı. | — doldurulacak —
☐ | KAYNAK KOD TESLİMİ | "Binary veya çalışan sistem" değil, kaynak kodun tamamı teslim edilecek (GitHub'a push). | — doldurulacak —
☐ | BAKIM SÜRESİ | Teslim sonrası 30-60 gün ücretsiz bug fix garantisi yazıya geçecek. | — doldurulacak —
☐ | NDA (GİZLİLİK) | Klinik verileri, hasta bilgileri ve iş süreçleri NDA kapsamında gizli tutulacak. | — doldurulacak —
☐ | KVKK İŞLEYEN SIFATI | Klinik verisini işleyen biri olarak veri işleme sözleşmesi imzalanacak. | — doldurulacak —
☐ | FESIH KOŞULLARI | Erken fesih durumunda yarı tamamlanan iş için oran hesaplama yöntemi netleştirilecek. | — doldurulacak —
☐ | GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ | Güvenlik açığı tespit edildiğinde X saat içinde bildirim ve Y gün içinde yama yükümlülüğü. | — doldurulacak —

## 7. BÜTÇE
BÜTÇE REALİTESİ — TÜRKİYE PİYASASI 2026
Profil | MVP (3-4 Ay) | Tam Sistem (8-10 Ay) | Tavsiye
Junior freelance | 80.000 – 150.000 TL | Tavsiye edilmez | ⚠ Riskli
Mid-level solo dev | 150.000 – 300.000 TL | 400.000 – 700.000 TL | ✓ Uygun
Senior solo dev | 300.000 – 500.000 TL | 700.000 – 1.200.000 TL | ★ Önerilen
2 kişilik ekip | 400.000 – 700.000 TL | 1.000.000 – 2.000.000 TL | ✓ Güvenli
Ajans | 500.000 – 1.000.000 TL | Değişken | ⚠ Yüksek Risk
Yurt dışı Remote Senior (Upwork) | $30-70 / saat | — | ✓ Filtreli
Not: Fiyatlar 2026 Türkiye piyasasını yansıtmaktadır. Kapsam genişledikçe bütçe değişir. Milestone bazlı ödeme tüm profiller için geçerlidir.

## 8. YOL HARİTASI
YAZILIMCI BULMA YOL HARİTASI
Zaman Dilimi | Eylem | Beklenen Çıktı | Durum
Bu Hafta | Teknik brief hazırla: mevcut mimariyi (Supabase + n8n + Vercel), açık endpoint'leri ve veri modelini 1-2 sayfada yaz | Teknik brief dokümanı hazır | ⬜ Bekliyor
Önümüzdeki Hafta | 3-5 adaya teknik brief gönder; cevap kalitesine, soru kalitesine ve yanıt süresine göre eleme yap | 3-5 aday ile ilk temas kuruldu | ⬜ Bekliyor
2. Hafta | Görüşme: Blok A'dan en az 3 teknik soru sor; mevcut kodu göster, analiz iste | En az 2 teknik görüşme tamamlandı | ⬜ Bekliyor
3. Hafta | Karar: Tek dev değil, 2 adayı aynı anda küçük paralel "ücretli test görevi" ile dene (500-1.000 TL'lik mini görev) | Test görevi sonuçları karşılaştırıldı | ⬜ Bekliyor
4. Hafta | Sözleşme: Milestone bazlı, kod sahipliği nette. NDA ve KVKK işleyen sıfatı sözleşmesi imzala | Sözleşme imzalandı, geliştirme başladı | ⬜ Bekliyor
İlk Milestone | MVP kapsamını birlikte netleştir; "şunlar var, şunlar yok" listesini yaz; ilk sprint başlat | MVP scope dokümanı + sprint planı hazır | ⬜ Bekliyor

## 9. DOSYA EKSİKLERİ
MEVCUT DOSYADA 3 KRİTİK EKSİK
Eksik | Ne Eklenmeli | Neden Önemli | Öncelik
Teknik Brief Yok | Mevcut mimariyi (Supabase + n8n + Vercel) açıklayan 1 sayfalık mimari doküman. Veri akışı, entegrasyonlar, açık endpoint'ler. | Yoksa her aday farklı şey anlar; birisi REST bilmeden abone olabilir. | KRİTİK
Scope Tanımı Yok | "MVP'de şunlar var, şunlar yok" listesi. Hangi özellikler ilk versiyonda, hangileri sonraki sürümde? | Yoksa her dev farklı şey anlar; kapsam kayması riski çok yüksek. | KRİTİK
Teslim Kriterleri Yok | "100 klinik aynı anda giriş yapınca <2sn yanıt", "Yüzde 99.5 uptime", "KVKK uyumluluk raporu" gibi ölçülebilir başarı kriterleri. | Yoksa "tamam" ne demek belirsiz kalır; kabul testi yapılamaz. | ÖNEMLİ

## 10. GÖRÜŞME KARTI
GÖRÜŞME ADAY TAKİP KARTI (Her Aday İçin Doldurulacak)
Alan | Aday 1 | Aday 2 | Aday 3
Ad Soyad
İletişim (e-posta / telefon)
LinkedIn Profili
GitHub Profili
Kaynak (referans / platform)
Görüşme Tarihi
Deneyim Yılı
Ana Stack
SaaS / B2B referansı var mı?
Ölçek (kaç kullanıcı/klinik)
RLS biliyor mu? (A1)
Queue / idempotency anlıyor mu? (A2)
Stripe multi-tenant? (A3)
WhatsApp / İYS biliyor mu? (A4)
Şema analizi yapabildi mi? (A5)
MVP kapsam netleştirebildi mi? (B1)
Veri sızıntısı planı? (B2)
Tamamlanan SaaS ürünü? (B3)
GitHub paylaşacak mı? (C1)
Check-in / task takibi? (C2)
Ödeme modeli? (C3)
Kırmızı bayrak var mı?
Güçlü GO sinyali?
Genel İzlenim (1-10)
Test Görevi Verildi mi?
Test Görevi Sonucu
Karar
Notlar