## 0-Nasıl Yapacağız
NEFALIX SAAS — GELİŞTİRME MATRİSİ
Otomasyondan yazılıma geçiş ¦ 18.06.2026
| 1. VERİ ÖNCE Supabase = tek doğruluk kaynağı. Tüm modüller buraya yazar/okur. Dashboard doğrudan DB'ye bağlanacak. | 2. MODÜL MODÜL Tek dev kod yok. Her özellik ayrı servis. Biri bozulunca diğeri çalışır. | 3. STRANGLER n8n önce çalışır. Her modül hazır olunca kendi API'mize taşınır. | 4. ÖNCE DEĞER Inbox + Google onay → sonra grafik → sonra HBYS.
5 KATMAN — HER KATMANIN TEK SORUMLUSU
Katman | Ne? | Bugün | Hedef | Araç
① Ekran | Klinik paneli | HTML/JS + Vercel | Next.js + React | Vercel
② API | İş kuralları kapısı | n8n webhook | Node/TS REST API | VPS veya Vercel
③ İş mantığı | Kurallar + AI prompt | n8n workflow | TypeScript servisler | Repo: nefalix-core
④ Veri | Hasta, inbox, NPS… | Supabase TR | Aynı + RLS | Postgres VPS
⑤ Entegrasyon | WA, HBYS, Google | Evolution + webhook | Meta API + partner | Resmi API'ler
GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ (her modül için tekrarla)
① Tanımla → n8n workflow'unu dokümante et (girdi/çıktı tablo)
② Kodla → TypeScript servis + test yaz
③ API → /api/v1/... endpoint aç
④ UI → Dashboard'da ekran bağla
⑤ Test → smoke test + Medident'te pilot
⑥ Kapat → n8n workflow'unu deaktif et

## 1-Modül Matrisi
MODÜL × GELİŞTİRME YOLU
Her satır = bir ürün özelliği ¦ Sütunlar = nasıl yapılacak
Modül | Öncelik | Bugün (durum) | Veri tablosu | Tetikleyici | n8n (şimdi) | API (hedef) | UI (hedef) | Entegrasyon | Faz | Tahmini süre
Dashboard okuma | P0 | n8n webhook | clinics, nps, inbox… | GET istek | wf-07 | GET /api/v1/dashboard | Mevcut panel | Supabase | F0 | 1 hf
Inbox gelen | P0 | n8n wf-06 | inbox_messages | WA webhook | wf-06 | POST /inbox/incoming | Inbox sekmesi | Evolution→API | F1 | 2 hf
Inbox gönder | P0 | n8n wf-08 | inbox_messages | Panel buton | wf-08 | POST /inbox/send | Modal gönder | Evolution/Meta | F1 | 1 hf
Google yorum AI | P1 | n8n wf-02 | google_reviews | Webhook/cron | wf-02 | POST /reviews/analyze | Onay kuyruğu | OpenAI | F1 | 2 hf
NPS / Feedback | P1 | n8n wf-01 | nps_responses | HBYS webhook | wf-01 | POST /nps/response | NPS sekmesi | WhatsApp | F2 | 2 hf
İtibar Sentinel | P2 | n8n wf-04 | reputation_mentions | Webhook | wf-04 | POST /sentinel/mention | Sentinel sekmesi | OpenAI | F2 | 1 hf
Recall | P2 | n8n wf-05 | recall_campaigns | Cron | wf-05 | POST /recall/run | Recall sekmesi | WhatsApp+İYS | F3 | 2 hf
eNPS | P3 | n8n wf-03 | enps_responses | Webhook | wf-03 | POST /enps/response | eNPS sekmesi | — | F3 | 1 hf
Web chatbot | P1 | n8n chatbot | inbox_messages | Site widget | chat wf | POST /chat/message | Site embed | OpenAI | F2 | 2 hf
Auth / roller | P0 | Vercel API | — | Login | api/auth | JWT + RLS | Login sayfası | Supabase Auth | F0 | 1 hf
Klinik ayarları | P2 | Yok | clinics | Panel | — | PATCH /clinics/:id | Ayarlar sayfası | — | F3 | 2 hf
Bildirimler | P2 | Yok | — | Event | — | Queue worker | E-posta/WA | Resend | F3 | 2 hf
HBYS sync | P3 | Webhook stub | patients, appointments | HBYS | router | POST /hbys/* | Entegrasyon UI | Bulut Klinik API | F4 | 4 hf
Renk: sarı = n8n'de çalışıyor ¦ mavi = API'ye taşınacak ¦ yeşil = canlı

## 2-Faz Matrisi
FAZ × ÇIKTI × SAHİP
Ne zaman ne teslim edilir
Faz | Dönem | Teslim (ürün) | Teslim (teknik) | Sahip | Süre | Bitti kriteri
F0 | Haz-Tem 26 | Panel veri gelir, sağlık göstergesi | VPS + n8n aktif + credential | Teknik | 4 hf | Medident 5 gün/hafta panel
F1 | Ağu-Eyl 26 | Inbox thread + Google onay + WA gönder | API v1: inbox + reviews; n8n wf-06/08 kapat | Dev | 6 hf | %80 yanıt panelden
F2 | Eki-Kas 26 | Grafikler, mobil, PDF rapor | Next.js migrasyon başlangıç; dashboard→Supabase direct | Dev | 6 hf | Mobil inbox çalışır
F3 | Ara 26-Mar 27 | 5 ödeyen klinik, çoklu klinik, ayarlar | Auth RLS, İYS middleware, billing stub | Ürün+Satış | 12 hf | 5 fatura kesiliyor
F4 | Nis-Ağu 27 | HBYS stub, resmi WhatsApp | n8n tamamen kapat; queue worker | Dev | 16 hf | n8n container durduruldu

## 3-Teknoloji
TEKNOLOJİ SEÇİM MATRİSİ
Neyi neden seçiyoruz — alternatifler
Katman | Seçim ★ | Alternatif | Neden bu? | Risk | Değiş?
Frontend | Next.js 15 | Vue, plain HTML | Vercel native, SSR, API routes | Öğrenme eğrisi | Hayır
UI kit | shadcn/ui | MUI, Ant | Hafif, özelleşir, modern | — | Hayır
Backend API | Node/TS (Fastify) | Python FastAPI | Tek dil, Vercel edge uyum | — | Hayır
Veritabanı | Supabase Postgres TR | Supabase Cloud EU | KVKK — veri TR'de | Self-host ops | Hayır
Auth | Supabase Auth + RLS | Clerk, Auth0 | DB ile entegre, clinic_id | — | Hayır
AI | OpenAI gpt-4o-mini | Claude, local LLM | Maliyet/hız dengesi | Veri dışarı | İleride
WhatsApp (pilot) | Evolution self-host | — | Hızlı pilot | Ban riski | Evet→Meta
WhatsApp (prod) | Meta Cloud API | Twilio | Resmi, İYS uyumlu | Maliyet | F4
Otomasyon (geçici) | n8n Docker | Zapier, Make | Kontrol, TR VPS | Teknik borç | Evet→API
Queue | BullMQ + Redis | Inngest, pg_cron | WA/AI async | Redis kurulum | F3
Hosting app | Vercel | VPS Caddy | CDN, deploy kolay | ABD edge | Hayır
Hosting backend | TR VPS Docker | Railway, Fly TR | KVKK, 7/24 | Tek SPOF | F5 yedek
CI/CD | GitHub Actions | — | Test + deploy otomatik | — | F2
Monorepo | nefalix-core + landing | Tek repo | API ve UI ayrı deploy | — | F2

## 4-n8n Geçiş
n8n → KENDİ YAZILIM GEÇİŞ MATRİSİ
Strangler Fig — modül modül kapat
# | Modül | n8n'de ne var? | API'de ne olacak? | Başla | Bitir | Test | n8n kapat
1 | Dashboard read | Code node → Supabase GET | GET /dashboard → Supabase SDK | F0 | F2 | curl + panel | wf-07
2 | Inbox send | HTTP → Evolution | POST /inbox/send | F1 | F1 | test-all | wf-08
3 | Inbox incoming | Normalize + OpenAI + save | POST /inbox/incoming + queue | F1 | F2 | WA mesaj | wf-06
4 | Google review | OpenAI analiz + save | POST /reviews/analyze | F1 | F2 | webhook test | wf-02
5 | NPS feedback | Skor dallanma + WA | POST /nps/response | F2 | F3 | HBYS sim | wf-01
6 | Sentinel | OpenAI + mention save | POST /sentinel/mention | F3 | F3 | webhook | wf-04
7 | Recall | OpenAI + WA + save | Cron /recall/run | F3 | F4 | cron test | wf-05
8 | eNPS | Skor + save | POST /enps/response | F4 | F4 | webhook | wf-03
9 | Web chat | Chat trigger + OpenAI | POST /chat/message | F2 | F3 | site widget | chat wf
Kural: API canlı + 2 hafta sorunsuz → n8n workflow deactivate. Geri dönüş: n8n hâlâ Docker'da, 1 tık reactivate.

## 5-Kod Yapısı
REPO & KLASÖR MATRİSİ
Kod nerede yaşar
Yol / dosya | Repo | İçerik | Durum
nefalix-landing/ | landing | Site + dashboard HTML/JS | Canlı
nefalix-landing/api/ | landing | Vercel proxy (auth, dashboard) | Canlı
n8n-repo/workflows/ | n8n-repo | Workflow JSON kaynak | Geçici
n8n-repo/execution/ | n8n-repo | Deploy, test, import script | Canlı
n8n-repo/supabase/migrations/ | n8n-repo | DB şema tek kaynak | Canlı
nefalix-core/ (yeni) | core | API + servisler + test | F1'de aç
nefalix-core/src/modules/inbox/ | core | inbox.service.ts, prompts | F1
nefalix-core/src/modules/reviews/ | core | google AI analiz | F1
nefalix-core/src/integrations/ | core | evolution, openai, supabase | F1
nefalix-core/src/workers/ | core | BullMQ job processor | F3
apps/web/ (Next.js) | monorepo | Dashboard React | F2
packages/shared/ | monorepo | Tipler, sabitler | F2

## 6-Ekip RACI
EKİP × SORUMLULUK (RACI)
R=Sorumlu A=Onaylayan C=Danışılan I=Bilgilendirilen
Görev | Kurucu | Dev | Satış | Hukuk | Klinik
Ürün önceliklendirme | A | C | C | I | I
API geliştirme | I | R | I | I | I
Dashboard UI | C | R | I | I | C
VPS / DevOps | C | R | I | I | I
KVKK metinleri | A | I | I | R | C
Pilot klinik eğitimi | C | C | R | I | A
Fiyatlandırma | A | I | R | I | C
n8n kapatma kararı | A | R | I | I | I
HBYS partner görüşme | R | C | R | I | C
Müşteri destek | I | C | R | I | C

## 7-Entegrasyonlar
DIŞ SİSTEM ENTEGRASYON MATRİSİ
Sistem | Yön | Protokol | Bugün | Hedef | Faz | Not
Evolution API | ↔ WA | REST webhook | Canlı pilot | Kaldır | F4 | Meta'ya geç
Meta WhatsApp | ↔ Hasta | Cloud API | Yok | Canlı | F4 | İYS şart
OpenAI | → AI | REST API | Canlı | Canlı | — | Prompt TR, maskeleme
Supabase | ↔ Veri | PostgREST | Canlı | Canlı | — | RLS ekle
Vercel | → UI | Deploy | Canlı | Canlı | — | Sadece UI
HBYS (Bulut Klinik) | ← Randevu | Webhook/API | Stub | 2-yön | F4 | Partner gerek
Google Business | ← Yorum | Webhook/manual | Simüle | API okuma | F3 | Yayınlama F4
İYS | → İzin | REST API | Yok | Middleware | F3 | Ticari mesaj öncesi
Site chat widget | → Inbox | Webhook | Tunnel kırık | API | F2 | VPS URL
E-posta (Resend) | → Bildirim | REST | Yok | Canlı | F3 | Kritik alarm

## 8-Tamamlanma Kriteri
DEFINITION OF DONE — MODÜL BAŞINA
Bir modül 'bitti' demek için
Modül | Tamamlanma checklist | Faz
Inbox | □ API test geçti □ UI bağlı □ WA gönder çalışıyor □ Supabase kayıt □ n8n kapalı □ Medident 1 hafta kullandı | F1
Google | □ AI analiz API □ Onay UI □ Durum güncelleme □ n8n kapalı | F1
Dashboard | □ n8n proxy yok, direkt Supabase/API □ <3sn yükleme □ Rol filtresi | F2
NPS | □ HBYS webhook API □ İYS kontrol node □ Promoter/detractor akış | F2
Auth | □ RLS clinic_id □ Manager sadece kendi kliniği □ Admin tümü | F3
Billing | □ Fatura kaydı □ Paket limiti □ Upgrade akışı | F3
Production | □ uptime %99 □ günlük yedek □ n8n container durduruldu | F4

## 9-Sprint Matrisi
SPRINT MATRİSİ — F1 ÖRNEĞİ (6 hafta)
Satır=görev, sütun=hafta
Görev | Sahip | Hf1 | Hf2 | Hf3 | Hf4 | Hf5 | Hf6
nefalix-core repo bootstrap | Dev | ■ | ■
GET /api/v1/dashboard | Dev |  | ■ | ■
POST /api/v1/inbox/send | Dev |  |  | ■ | ■
POST /api/v1/inbox/incoming + AI | Dev |  |  |  | ■ | ■
Google onay UI | Dev |  |  | ■ | ■ | ■
Inbox thread UI | Dev |  |  |  |  | ■ | ■
Medident UAT test | Ops |  |  |  |  | ■ | ■
n8n wf-07/08 deactivate | Dev | [5 empty] | ■

## 10-Build vs Buy
YAP vs AL MATRİSİ
Bileşen | Karar | Seçenek | Gerekçe | Maliyet/ay
Inbox + AI mantığı | YAP | Kendi API | Fark yaratan çekirdek IP | —
Veritabanı | YAP/HOST | Supabase self-host | KVKK kontrol | 170 ₺
Auth | AL | Supabase Auth | Güvenlik riski yüksek | 0
Ödeme/fatura | AL | iyzico / Parasut | PCI yükü | ~500 ₺
WhatsApp (prod) | AL | Meta Cloud API | Resmi kanal şart | ~2000 ₺
E-posta | AL | Resend | Deliverability | 0-200 ₺
Monitoring | AL | UptimeRobot + Sentry | Hızlı kurulum | 0-400 ₺
n8n (geçici) | AL/self | Docker n8n | Prototip hızı | 0
HBYS | PARTNER | Bulut Klinik API | Yeniden icat etme | Teklif
CRM satış | AL | Notion / HubSpot free | Erken aşama | 0