## 0-Dashboard
NEFALIX AI — YÖNETİCİ KONTROL PANELİ
18 June 2026 ¦ Medident İstanbul Pilot ¦ Gizli — Yönetim Kurulu
| HEDEF MRR (12. ay) |  | HEDEF KLİNİK |  | BAŞABAŞ AYI | YIL 1 NET
| Formül: finans modeli |  | Aktif ödeyen |  | MRR ≥ toplam gider | Kümülatif nakit
| ÖNERİLEN PAKET |  | BRÜT MARJ |  | LTV / CAC | PİLOT MALİYET
| 7.990 ₺/ay |  | %82 |  | 12x | ~6.000 ₺/ay
| Profesyonel |  | Klinik başı |  | Sağlıklı >3x | Meta API hariç
TEK CÜMLELİK HİKÂYE (yönetim kuruluna okunur)
Nefalix, diş kliniklerinin WhatsApp mesajlarını kaçırmamasını, memnun hastaları Google'a yönlendirmesini ve şikâyetleri erken yakalamasını sağlayan Türkiye sunuculu bir yazılımdır. Medident'te pilot kuruldu; sunucu kimlik doğrulaması nedeniyle geçici duraklama var. Hedef: 12 ayda 8 ödeyen klinik, aylık ~64.000 ₺ tekrarlayan gelir. Yıl 1 yatırım yılıdır (~2,1M ₺); yıl 2'de kâra geçiş mümkün.
Öncelik | Ne? | Ne zaman? | Kim? | Bütçe
P0 | VPS askıyı kaldır, pilotu başlat | Haz 2026 | Teknik | 0 ₺
P0 | KVKK + İYS hukuki altyapı | Tem 2026 | Hukuk | 31.000 ₺
P1 | Inbox + Google onay ekranı | Ağu 2026 | Geliştirme | Dahili
P1 | Medident case study + 2. klinik | Eyl 2026 | Satış | 3.000 ₺
P2 | WhatsApp resmi API geçişi | Kas 2026 | Teknik | ~24.000 ₺/yıl
SAYFA REHBERİ — bu dosyada nerede ne var?
Sayfa | Açıklama
0-Dashboard | Bu sayfa — özet KPI
A-Girdiler | Varsayımları değiştirin → finans otomatik güncellenir
Finans | 24 aylık nakit akışı + grafikler
Duyarlılık | Fiyat / klinik sayısı what-if
API Maliyet | Klinik hacmine göre API hesabı
Yol Haritası | Fazlar + Gantt
Fiyatlandırma | Paketler + ROI
Uyumluluk | KVKK / İYS checklist
Uzman Görüşmeleri | 5 disiplin Q&A
Sunum | Tek sayfa — projeksiyon cihazına

## Sunum
NEFALIX AI
Diş Klinikleri İçin Hasta İletişim & İtibar Platformu
SORUN Klinikler WhatsApp mesajını kaçırıyor, yorumlara geç yanıt veriyor. | ÇÖZÜM Tek panel: inbox, NPS, Google AI, itibar takibi — Türkiye sunucu. | PAZAR 4.000 dijital olgun klinik (TR) Hedef: 150 klinik / 3 yıl | TRAKSİYON Medident İstanbul pilot Panel + 8 modül kurulu
İŞ MODELİ
Başlangıç 4.990 ₺ ¦ Profesyonel 7.990 ₺ ¦ Kurumsal 14.990 ₺ ¦ + kurulum ücreti
12 AY HEDEF
YATIRIM İHTİYACI
500K ₺ başlangıç nakit (mevcut) + opsiyonel 1-1,5M ₺ seed Kullanım: geliştirici, satış, hukuk, altyapı, 18 ay runway
SORULACAK ONAYLAR
☐ Yıllık bütçe onayı ☐ Medident referans izni ☐ KVKK hukuk bütçesi ☐ Freelance dev işe alım
nefalixai.com ¦ 18.06.2026 ¦ Gizli

## A-Girdiler
MODEL GİRDİLERİ
Sarı hücreleri değiştirin — Finans ve Duyarlılık sayfaları güncellenir
Parametre | Değer | Açıklama
KUR — USD/TRY | 38 | API faturaları için
ORTALAMA PAKET (₺/ay) | 7990 | Profesyonel paket ARPU
KURULUM ÜCRETİ (₺) | 14900 | Tek seferlik onboarding
AYLIK CHURN (%) | 4 | Örn. 4 → formülde %4 kullanılır
SABİT GİDER (₺/ay) | 8500 | Altyapı + hukuk + araçlar (dev hariç)
DEĞİŞKEN GİDER (₺/klinik/ay) | 1350 | OpenAI + WhatsApp payı
FREELANCE DEV (₺/ay) | 45000 | Yarı zamanlı geliştirici
SATIŞ (₺/ay) — başlangıç ayı | 7 | Hangi aydan itibaren
SATIŞ MAAŞ (₺/ay) | 30000 | Yarı zamanlı
DESTEK (₺/ay) — başlangıç ayı | 10 | 5+ klinik sonrası
DESTEK MAAŞ (₺/ay) | 22000 | Part-time
BAŞLANGIÇ NAKİT (₺) | 500000 | Yatırım / öz kaynak
CAC (₺/yeni klinik) | 12000 | Satış + pazarlama
YENİ KLİNİK RAMPASI (aylık eklenen ödeyen klinik)
Ay | Yeni klinik | Not
Ay 1 | 0 | Pilot
Ay 2 | 0 | Pilot
Ay 3 | 0 | Pilot
Ay 4 | 0 | Pilot
Ay 5 | 1 | İlk satış
Ay 6 | 0
Ay 7 | 1
Ay 8 | 1
Ay 9 | 1
Ay 10 | 2
Ay 11 | 1
Ay 12 | 1
Ay 13 | 1
Ay 14 | 1
Ay 15 | 2
Ay 16 | 1
Ay 17 | 1
Ay 18 | 1
Ay 19 | 1
Ay 20 | 1
Ay 21 | 1
Ay 22 | 1
Ay 23 | 1
Ay 24 | 1

## Finans
24 AYLIK FİNANSAL MODEL
Tüm tutarlar ₺ — formüller A-Girdiler sayfasına bağlı
Ay | Yeni | Churn | Aktif | MRR | Kurulum | Gider | Net | Kümülatif | Burn/mo
1 |  | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MODEL ÖZETİ
Aktif klinik (ay 12)
Aktif klinik (ay 24)
MRR ay 12
MRR ay 24
Başabaş ayı
Toplam kurulum geliri Y1
Yıl 1 net (kümülatif ay 12 - başlangıç)
Yıl 2 MRR (ay 24)
Ortalama aylık burn Y1
Runway (ay) — başlangıç/burn

## Duyarlılık
DUYARLILIK ANALİZİ
Paket fiyatı × klinik sayısı → yıllık gelir (₺)
Klinik ↓ / Fiyat → | 4990 | 5990 | 6990 | 7990 | 8990 | 9990 | 11990 | 14990
3 | 179640 | 215640 | 251640 | 287640 | 323640 | 359640 | 431640 | 539640
5 | 299400 | 359400 | 419400 | 479400 | 539400 | 599400 | 719400 | 899400
8 | 479040 | 575040 | 671040 | 767040 | 863040 | 959040 | 1151040 | 1439040
10 | 598800 | 718800 | 838800 | 958800 | 1078800 | 1198800 | 1438800 | 1798800
15 | 898200 | 1078200 | 1258200 | 1438200 | 1618200 | 1798200 | 2158200 | 2698200
20 | 1197600 | 1437600 | 1677600 | 1917600 | 2157600 | 2397600 | 2877600 | 3597600
25 | 1497000 | 1797000 | 2097000 | 2397000 | 2697000 | 2997000 | 3597000 | 4497000
30 | 1796400 | 2156400 | 2516400 | 2876400 | 3236400 | 3596400 | 4316400 | 5396400
Churn etkisi — 12. ay aktif klinik
Aylık churn | 8. ay aktif (başlangıç rampa) | 12. ay MRR (₺)
%2 | 5 | 39950
%3 | 4 | 31960
%4 | 4 | 31960
%5 | 4 | 31960
%6 | 4 | 31960
%8 | 4 | 31960
Senaryo | Varsayım | 12. ay MRR | Yorum
Kötü | 3 klinik, 5.990 ₺ | 215640 | Satış yavaş
Gerçekçi | Finans modeli |  | Rampaya bağlı
İyi | 12 klinik, 7.990 ₺ | 1150560 | Referans etkisi güçlü
Agresif | 20 klinik, 8.490 ₺ | 2037600 | 2 satışçı gerekir

## API Maliyet
API MALİYET HESAPLAYICI
Klinik büyüklüğüne göre aylık değişken maliyet
Profil | WA konuşma/ay | OpenAI token payı (₺) | Diğer API (₺) | Toplam (₺/ay)
Küçük (1 hekim) | 200 | 150 | 50 | 400
Orta (3 hekim) ★ | 800 | 500 | 200 | 1200
Büyük (6+ hekim) | 2000 | 1200 | 500 | 2800
Zincir (3 şube) | 5000 | 3000 | 1200 | 6500
API | Birim fiyat | Tahmini kullanım | Aylık (₺) | Not
OpenAI gpt-4o-mini | ~$0,15/1M token | 5M token/klinik | 285 | USD/TRY=38
WhatsApp Business (Meta) | $0,05-0,15/konuşma | 500-2000 | 1900 | Pazarlama vs hizmet
Vercel Pro (paylaşımlı) | $20/ay | Tüm platform | 760 | Sabit pay
VPS (paylaşımlı) | 170 ₺ | Tüm platform | 170 | 10 klinikte ~17 ₺/klinik
İYS API | Sabit + işlem | Tüm platform | 500 | Ticari mesaj
E-posta bildirim | Ücretsiz katman | 1000/ay | 0 | Resend
Google Business API | Ücretsiz okuma | — | 0 | Yayınlama ayrı
Supabase (self-host) | VPS içi | — | 0 | TR sunucu
Marj kontrolü: Profesyonel paket 7.990 ₺ — orta klinik API ~1.200 ₺ → brüt marj ~%85 (destek hariç)

## Maliyet Dağılımı
AYLIK MALİYET DAĞILIMI (satışa hazır senaryo)
Kalem | ₺/ay
VPS + altyapı | 620
Vercel | 760
OpenAI | 1500
WhatsApp Meta | 2000
Hukuk/KVKK | 2500
İYS | 500
Araçlar | 800
Freelance dev | 45000

## Fiyatlandırma
PAKETLER & ÖZELLİK MATRİSİ
Özellik | Başlangıç 4.990₺ | Profesyonel ★ 7.990₺ | Kurumsal 14.990₺ | Enterprise
WhatsApp Inbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Web chatbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
AI taslak yanıt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
NPS / Feedback loop | — | ✓ | ✓ | ✓
Google yorum AI | — | ✓ | ✓ | ✓
İtibar (Sentinel) | — | ✓ | ✓ | ✓
Recall kampanya | — | ✓ | ✓ | ✓
eNPS (çalışan) | — | — | ✓ | ✓
HBYS entegrasyon | — | — | ✓ | ✓
Çoklu şube | — | — | ✓ | ✓
SLA + öncelikli destek | — | — | ✓ | ✓
White-label | — | — | — | ✓
Paket | Aylık | Kurulum | Yıllık (indirimli) | Hedef klinik
Başlangıç | 4.990 ₺ | 9.900 ₺ | 50.900 ₺ | 1 hekim
Profesyonel ★ | 7.990 ₺ | 14.900 ₺ | 81.500 ₺ | Orta klinik
Kurumsal | 14.990 ₺ | 29.900 ₺ | 152.900 ₺ | Zincir
Enterprise | Teklif | Teklif | Özel | Hastane
ROI: Orta diş kliniği aylık 80-150 WhatsApp mesajı alır. Cevapsız %30 = 24-45 kayıp. 1 implant randevusu (~20.000 ₺) Nefalix'i 2,5 yıl öder. Google yıldız +0,3 = %5-12 daha fazla arama görünürlüğü.

## Yol Haritası
ÜRÜN & İŞ YOL HARİTASI
2026 H2 — 2027 ¦ Gantt: ■ = aktif çalışma
# | Faz | Klinik kazanır | Biz yaparız | Yatırım | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May
0 | F0 Güven | Panel çalışır | VPS, otomasyon, sağlık | Düşük | ■ | ■
1 | F1 Günlük iş | WA yanıt, Google onay | Inbox UI, bildirim | Orta |  | ■ | ■ | ■
2 | F2 Profesyonel | Grafik, mobil, PDF | UI redesign | Orta |  |  | ■ | ■ | ■
3 | F3 Satış | 5 ödeyen klinik | Çoklu klinik, İYS | Yüksek |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
4 | F4 Ölçek | HBYS, resmi WA | n8n→API geçiş | Yüksek | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5 | F5 Platform | 10+ klinik | SLA, yedek sunucu | Orta | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
6 | KVKK/İYS | Yasal güvence | Hukuk, envanter | Düşük |  | ■ | ■
7 | Satış GTM | Yeni müşteri | Case study, demo | Orta |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Faz | Bitti sayılır eğer…
F0 | Medident yöneticisi haftada 5+ gün panele girer
F1 | Inbox yanıtlarının %80'i panelden gider
F2 | Mobil uyumlu; aylık PDF rapor tek tık
F3 | 5 klinik aktif fatura kesiliyor
F4 | n8n olmadan inbox + NPS çalışıyor
F5 | Net gelir > operasyon giderinin 3 katı

## Uyumluluk
KVKK / İYS / SAĞLIK UYUMLULUK CHECKLIST
Satış öncesi tamamlanması gerekenler
# | Madde | Öncelik | Durum | Not
1 | VERBİS kaydı veya güncelleme | P0 | Yapılacak | Veri sorumlusu olarak klinik + Nefalix iş ortaklığı netleştir
2 | Aydınlatma metni (hasta) | P0 | Yapılacak | Web + WhatsApp + form
3 | Açık rıza metni (ticari ileti) | P0 | Yapılacak | İYS öncesi şart
4 | Veri işleme envanteri | P0 | Yapılacak | Supabase tabloları listesi
5 | İYS kayıt (şirket) | P1 | Yapılacak | Ticari mesaj için
6 | Veri işleyen sözleşmesi (DPA) | P1 | Yapılacak | Klinik ↔ Nefalix
7 | Sunucu lokasyon belgesi (TR) | P0 | Tamam | Sunucumburada İstanbul
8 | OpenAI veri işleme (DPA) | P1 | Yapılacak | API — kişisel veri minimizasyonu
9 | Saklama süresi politikası | P1 | Yapılacak | Örn. 2 yıl sonra anonimleştir
10 | Veri ihlali müdahale planı | P2 | Yapılacak | 72 saat KVKK bildirimi
11 | AI kullanım sınırı (tıbbi değil) | P0 | Tamam | Operasyonel/randevu odaklı
12 | WhatsApp ticari mesaj İYS kontrolü | P1 | Yapılacak | Workflow + API

## Uzman Görüşmeleri
UZMAN GÖRÜŞMELERİ — SORU & CEVAP
5 disiplin; yol haritası bu görüşmelerle revize edildi
Uzman | Soru | Cevap / Öneri
SaaS Mimarı | n8n'i ne zaman bırakmalıyız? | 5 ödeyen klinikten sonra modül modül. Önce okuma/yazma API, sonra AI. n8n prototip olarak kalabilir.
SaaS Mimarı | Tek VPS yeterli mi? | 8 kliniğe kadar evet. 10+ için DB ayrı sunucu veya yedekleme zorunlu.
KVKK Avukatı | Hasta verisi yurt dışına çıkar mı? | OpenAI'ye giden prompt'ta isim/telefon maskeleme. Vercel sadece oturum — hasta tablosu yok.
KVKK Avukatı | Evolution WhatsApp yasal mı? | Pilot tolere edilebilir; ticari ölçekte Meta resmi API + İYS şart.
Diş Kliniği Sahibi | Buna neden para vereyim? | Kaçan WhatsApp = kayıp implant. Google yorum = yeni hasta. Sekreter yükü azalır.
Diş Kliniği Sahibi | Kurulum ne kadar sürer? | 1-2 gün uzaktan. QR + panel eğitimi 1 saat.
Satış Direktörü | İlk 10 müşteriyi nasıl buluruz? | Referans (Medident) + İstanbul yüz yüze + HBYS partner.
Satış Direktörü | Fiyat direnci nerede? | 5.000 ₺ altı 'ucuz ve eksik' algısı. 8.000 ₺ orta klinik için sweet spot.
Finans CFO | Yıl 1 neden zarar? | SaaS normali. CAC + geliştirici sabit. Yıl 2'de marj açılır.
Finans CFO | Kurulum ücreti şart mı? | Evet — nakit akışı ve ciddiyet filtresi. 14.900 ₺ önerilir.
Ürün UX | İlk ne geliştirilmeli? | Inbox thread + Google onay. Grafikler sonra.
Ürün UX | Mobil şart mı? | Sekreter telefondan bakar — F2'de zorunlu.
DevOps | İzleme ne zaman? | 5. klinikten sonra uptime alarmı. Pilot'ta manuel yeter.
DevOps | Yedekleme? | Günlük pg_dump + haftalık offsite. 10+ klinikte S3 TR.
Rakip Analisti | Podium neden tehdit değil? | TR yok, TL fiyat yok, KVKK uyumu yok. Yerel avantaj.

## Rekabet
REKABET SKOR KARTI
1=düşük 5=yüksek — Nefalix hedef pazar: orta diş kliniği TR
Kriter | Nefalix | Yerel WA CRM | Bulut Klinik | Podium | Manuel | Ajans
Fiyat | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2
AI | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2
WhatsApp | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3
Google yorum | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4
KVKK/TR | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3
Kolay kurulum | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2
Destek TR | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4
Segment | Büyüklük | Nefalix hedef
TAM | ~25.000 diş kliniği TR | Uzun vadeli
SAM | ~4.000 dijital olgun klinik | 3-5 yıl
SOM (3 yıl) | 150 klinik | %3,75 SAM
SOM (1 yıl) | 8-10 klinik | Gerçekçi pilot sonrası

## Müşteri Yolculuğu
KLİNİK MÜŞTERİ YOLCULUĞU
İlk temas → sadık müşteri
Aşama | Süre | Klinik ne yaşar? | Biz ne yaparız? | Çıktı | Maliyet
1. Demo | 30 dk | Canlı panel görür | Medident verisiyle demo | İlgi | 0
2. Teklif | 3-5 gün | Paket + fiyat | ROI hesabı sunarız | Onay | CAC başlar
3. Sözleşme | 1 hafta | KVKK + DPA imza | Hukuk metinleri | Yasal OK | ~2.500 ₺
4. Kurulum | 1-2 gün | QR, panel, eğitim | Onboarding script | Canlı | 8-12 saat iş
5. Go-live | Hafta 1 | İlk mesajlar gelir | Destek hattı | İlk değer | Destek
6. Başarı | Ay 1-3 | NPS + yorum artışı | Aylık check-in | Case study | 0
7. Genişleme | Ay 6+ | 2. şube / referans | Upsell kurumsal | LTV artışı | Düşük CAC

## Ekip Planı
EKİP & İŞE ALIM PLANI
Rol | Ne zaman? | Zaman | Aylık (₺) | Görev
Kurucu / CEO | Şimdi | Full | Hisse | Vizyon, satış, ürün
Freelance developer | Tem 2026 | %50 | 45.000 | Panel + API geçişi
Hukuk (KVKK) | Tem 2026 | Proje | 25.000 (tek) | Sözleşmeler
Satış / BD | Eyl 2026 | %50 | 30.000 | Demo, kapanış
Müşteri desteği | 10. klinik | %50 | 22.000 | Ticket, eğitim
Full-time developer | 20. klinik | Full | 80.000 | Ölçek, HBYS

## Medident Pilot
MEDIDENT İSTANBUL — PİLOT SKOR KARTI
clinic_id: 51738ea8-c12e-40ce-a0e2-42869496d76b
Metrik | Hedef | Şu an | Durum
Panel erişilebilirlik | %99 | VPS askı | 🔴
Haftalık panel girişi (yönetici) | 5+/hafta | — | ⏳
Inbox yanıt panelden | %80 | — | ⏳
Google yorum onay oranı | %50 | — | ⏳
WhatsApp bağlı | Evet | QR gerekli | 🟡
NPS ortalama | >8 | — | ⏳
Google puan değişimi | +0,2 | — | ⏳
Referans hazır (case study) | Evet | Hayır | 🟡

## Yatırımcı
YATIRIMCI / ORTAK ÖZETİ
SaaS metrikleri — formüller Finans sayfasına bağlı
Metrik | Değer | Formül / kaynak | Sektör benchmark
MRR (ay 12) |  | Aktif × ARPU | Erken stage: 50K+ ₺ iyi
ARR (ay 12) |  | MRR × 12 | —
Brüt marj | %82 | Birim ekonomi | SaaS: >70%
CAC | 12.000 ₺ | Girdiler | B2B SMB: 5-20K ₺
LTV (18 ay) | 143.820 ₺ | 7990×18 | —
LTV/CAC | 12x | LTV/CAC | >3x sağlıklı
Churn | %4/ay | Girdiler | SMB: 3-7%
Payback | ~1,5 ay | CAC/ARPU | <12 ay iyi
Burn (ort Y1) |  | Finans modeli | —
Runway |  | Nakit/burn | >12 ay güvenli
Kilometre taşı | Tarih | Değerleme etkisi
Medident pilot canlı | Tem 2026 | Teknik risk düşer
3 ödeyen klinik | Ara 2026 | PMF sinyali
8 ödeyen klinik | Haz 2027 | Seed hazırlığı
n8n → API tamam | Eyl 2027 | Ölçeklenebilirlik
50 klinik | 2028 | Series A adayı

## KPI Takip
AYLIK KPI TAKİP ŞABLONU
Her ay doldurun — yönetim kurulu toplantısı
KPI | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Hedef
Aktif klinik | [12 empty] | 8
MRR (₺) | [12 empty] | 64000
Yeni klinik | [12 empty] | —
Churn (klinik) | [12 empty] | 0
Panel kullanım % | [12 empty] | 85
Inbox yanıt süresi (saat) | [12 empty] | 2
NPS ortalama | [12 empty] | 8.5
Destek ticket | [12 empty] | 10
Uptime % | [12 empty] | 99.5

## Aksiyonlar
180 GÜNLÜK AKSİYON PLANI
# | Aksiyon | Sorumlu | Tarih | ₺ | P | Etki
1 | VPS askı kaldır | Teknik | Haz 26 | 0 | P0 | Blokaj
2 | KVKK paketi | Hukuk | Tem 26 | 25000 | P0 | Satış öncesi
3 | Medident eğitim | Ops | Tem 26 | 0 | P0 | Adoption
4 | Sağlık göstergesi UI | Dev | Tem 26 | 0 | P1 | Güven
5 | Google onay ekranı | Dev | Ağu 26 | 0 | P1 | Değer
6 | Inbox thread UI | Dev | Ağu 26 | 0 | P1 | Değer
7 | İYS kayıt | Ops | Ağu 26 | 6000 | P1 | Yasal
8 | Case study video | Satış | Eyl 26 | 5000 | P1 | GTM
9 | 2. pilot klinik | Satış | Eki 26 | 0 | P2 | PMF
10 | Mobil responsive | Dev | Eki 26 | 0 | P2 | UX
11 | WA Business API | Teknik | Kas 26 | 5000 | P2 | Ölçek
12 | API v1 (Supabase read) | Dev | Ara 26 | 0 | P2 | Mimari
13 | 3. ödeyen klinik | Satış | Ara 26 | 0 | P1 | Gelir
14 | Yedekleme otomasyon | DevOps | Oca 27 | 400 | P2 | Risk
15 | Yıllık bütçe revizyon | Yönetim | Haz 27 | 0 | P0 | Plan

## Varsayımlar
VARSAYIMLAR & SORUMLULUK REDDİ
1 | Finans modeli A-Girdiler sayfasındaki sarı hücrelere bağlıdır — değiştirince tüm tablo güncellenir.
2 | USD/TRY = 38 (Haziran 2026 tahmini). Kur artışı API maliyetini artırır.
3 | Churn %4/ay ilk yıl — iyileştirme ile %2,5'a düşürülebilir.
4 | Medident pilot ücretsiz — gelir modeline dahil değil.
5 | OpenAI ve Meta fiyatları değişkendir — API Maliyet sayfasına bakın.
6 | Yıl 1 zarar SaaS'ta normaldir; yatırım yılı olarak planlayın.
7 | Hukuki metinler avukat onayı gerektirir — bu rapor hukuki tavsiye değildir.
8 | Rakip skorları çerçeve analizidir — birincil kaynak değildir.
9 | Uzman Q&A sentetik çerçeve analizidir — resmi danışmanlık yerine geçmez.
10 | VERBİS/İYS süreçleri klinik + Nefalix ortak sorumluluğundadır.