## SUNUM
NEFALIXAI
Ekip & Geliştirme Planı Ne yaptık · Ne yapacağız · Kim ne yapar
EKİP Kurucu + Yazılımcı + AI (Cursor) | PİLOT Medident İstanbul | DURUM ~%55 hazır Sunucu askıda | HEDEF 8 klinik · 12 ay
Toplantı: 18.06.2026 Bu dosya hem yönetim hem yazılımcı için. Teknik detay 'Yazılımcı Kılavuzu' sayfasında.

## Özet Panel
PROJE ÖZET PANELİ
Tek bakışta ilerleme — sunumun 2. slaytı
GENEL İLERLEME
Alan | Durum | Tamamlanma | Sıradaki adım
Ürün (program özellikleri) | Kısmen canlı | %55 | Sunucu aç + Google onay ekranı
Klinik paneli (dashboard) | Canlı (Vercel) | %70 | Sunucu bağlantısı
Veri tabanı (hasta kayıtları) | Kurulu | %80 | Sunucuda migration
WhatsApp bağlantısı | Kurulu, QR gerekli | %40 | QR tara + resmi hat planı
Satışa hazırlık | Plan aşaması | %25 | Medident case study
Yasal (KVKK / İYS) | Başlanmadı | %10 | Avukat + metinler
Kendi yazılımımıza geçiş | Plan | %15 | nefalix-core repo
EKİP ÖZETİ
Rol | Kim? | Ne yapar? | Ne zaman?
Ürün / karar | Kurucu (Enes) | Öncelik, satış, klinik ilişkisi | Sürekli
Yazılım | Freelance developer (aranacak) | Panel, API, sunucu | Temmuz 2026
AI destek | Cursor / AI | Kod taslağı, script, dokümantasyon | Sürekli
Pilot klinik | Abdulkadir — Medident | Günlük kullanım, geri bildirim | Sunucu sonrası
Hukuk | Avukat (aranacak) | KVKK, sözleşme, İYS | Temmuz 2026

## ŞU AN — Ne Yaptık
BUGÜNE KADAR TAMAMLANANLAR
Haziran 2026 — somut teslimler
Alan | Ne yaptık? | Durum | Nerede?
Ürün vizyonu | Diş klinikleri için iletişim + itibar programı tanımlandı | Tamam ✓ | Dokümantasyon
Veri modeli | Hasta mesajı, NPS, yorum, recall tabloları tasarlandı | Tamam ✓ | Supabase migration
8 otomasyon modülü | Gelen kutusu, NPS, Google, itibar, recall, eNPS, panel, gönderim | Tamam ✓ | n8n workflow
Klinik paneli | nefalixai.com/dashboard — giriş, KPI, inbox, sekmeler | Canlı ✓ | Vercel
Pilot klinik | Medident İstanbul profili, logo, linkler | Tamam ✓ | DB + sync script
Sunucu (VPS) | Türkiye sunucu kuruldu, program yüklendi | Askıda ⏳ | Kimlik doğrulama
WhatsApp altyapısı | Evolution API kurulumu | Kısmen ⏳ | QR tarama gerekli
Test scriptleri | Tüm modüller otomatik test | Tamam ✓ | test-all-workflows.sh
Deploy scriptleri | VPS kurulum, import, aktivasyon | Tamam ✓ | execution/
Yönetim sunumları | Karar aracı, maliyet, portföy Excel | Tamam ✓ | docs/yonetici-sunum/
Site (landing) | nefalixai.com tanıtım + chat | Canlı ✓ | Vercel
Pilot kullanıcı | Abdulkadir panel girişi | Tamam ✓ | Vercel auth

## SIRADA — Ne Yapacağız
SIRADAKİ İŞLER — ÖNCELİK SIRASIYLA
Yönetici dili + yazılımcı görevi
Öncelik | Dönem | İş (sade) | Bitti sayılır | Kim? | Teknik not (yazılımcı)
P0 | Haz–Tem | Sunucuyu aç, pilotu çalıştır | VPS askı kalksın, Medident veri görsün | Teknik + kurucu | activate-medident-pilot.sh
P0 | Tem | Medident günlük kullanım | Abdulkadir haftada 5 gün panele girsin | Klinik + kurucu | Eğitim 1 saat
P0 | Tem | KVKK / hukuk paketi | Satış öncesi yasal metinler | Avukat | Sözleşme şablonu
P1 | Tem–Ağu | Google yorum onay ekranı | Yönetici yorumu onaylayıp yayınlasın | Yazılımcı | Dashboard UI
P1 | Ağu | Inbox iyileştirme | Konuşma görünümü, güvenilir gönderim | Yazılımcı | Panel + API
P1 | Ağu | WhatsApp QR + webhook | Mesajlar panele düşsün | Teknik | Evolution
P1 | Eyl | Case study Medident | Satış için video / PDF | Kurucu + klinik | Referans izni
P2 | Eki–Ara | 2. ve 3. ücretli klinik | İlk gelir | Kurucu satış | Teşhis aracı Excel
P2 | Kas | nefalix-core API başlangıç | n8n'den kendi kodumuza geçiş | Yazılımcı | Yeni repo
P2 | Ara | 5 ücretli klinik | Satışa hazır kanıt | Tüm ekip | MRR hedefi
P3 | 2027 | Resmi WhatsApp hattı | Yasal ticari mesaj | Teknik | Meta API
P3 | 2027 | Randevu programı bağlantısı | HBYS entegrasyonu | Yazılımcı | Bulut Klinik vb.

## Ekip ve Roller
KİM NE YAPAR?
Çakışma olmasın diye net sınırlar
Rol | Kim | Yapar | Yapmaz | Ritim | Başlangıç
Kurucu / CEO | Enes | Öncelik kararı, satış, klinik ilişkisi, bütçe onayı | Ürün kodu yazmaz; günlük öncelik verir | Haftalık 30 dk ekip toplantısı | Sürekli
Yazılımcı | Freelance (işe alınacak) | Panel, API, sunucu, test, hata düzeltme | Satış görüşmesi yapmaz; teknik teslim yapar | Haftalık sprint + GitHub | Tem 2026–
AI (Cursor) | Yapay zeka asistan | Kod taslağı, script, migration, dokümantasyon, hızlı prototip | Tek başına production'a deploy etmez; insan onaylar | Prompt + kod review | Sürekli
Pilot klinik | Abdulkadir — Medident | Gerçek kullanım, geri bildirim, referans | Teknik kurulum yapmaz | Ayda 1 check-in | Sunucu sonrası
Hukuk | Avukat | KVKK, sözleşme, İYS, aydınlatma metni | Ürün geliştirmez | Proje bazlı | Tem 2026

## Birlikte Nasıl Çalışırız
ÇALIŞMA DÜZENİ
Kurucu + yazılımcı + AI — haftalık ritim
HAFTALIK RİTİM
Ne zaman | Kim | Ne | Araç
Pazartesi | Kurucu | Haftalık öncelik listesi (max 3 iş) | Telegram / Notion
Salı–Per | Yazılımcı + AI | Kod + test + deploy | GitHub n8n-repo
Cuma | Tüm ekip | 30 dk durum: ne bitti, ne blokaj | Google Meet
Sürekli | AI (Cursor) | Script, düzeltme, dokümantasyon | Cursor IDE
Ayda 1 | Medident | Pilot geri bildirim | Panel + WhatsApp
KARAR AKIŞI (basit)
Adım | Ne olur | Örnek
1 | Klinik veya kurucu ihtiyaç söyler | Örn: Google yorum onayı lazım
2 | Kurucu öncelik verir (P0/P1/P2) | Bu hafta mu? Gelecek ay mı?
3 | AI taslak kod / plan yazar | Cursor + directive
4 | Yazılımcı kodlar, test eder, deploy | PR + test script
5 | Pilot klinikte dene | Medident
6 | Çalışıyorsa → satışa aç | Diğer klinikler
ARAÇLAR
Katman | Araç | Not
Kod | GitHub — n8n-repo, nefalix-landing | Tek kaynak
Panel | Vercel — nefalixai.com | Arayüz
Program motoru | n8n (geçici) → kendi API (hedef) | İş kuralları
Veri | Supabase — Türkiye VPS | Hasta verisi
AI | Cursor + OpenAI | Geliştirme hızı
Sunum | Google Sheets / Excel | Yönetim

## Mimari (sade)
PROGRAM NASIL ÇALIŞIYOR? — SADE ŞEMA
Yönetici + yeni yazılımcı için
BUGÜN
Hasta WhatsApp yazar ↓ Türkiye sunucudaki program (n8n) mesajı alır ↓ Yapay zeka taslak yanıt yazar ↓ Veri tabanına kaydeder ↓ Klinik panelinde (nefalixai.com) sekreter görür ve onaylar
HEDEF (12 ay)
Aynı akış — ama ortadaki 'n8n' katmanı kendi yazdığımız API ile değişecek. Panel ve veri tabanı aynı kalır. Klinik fark etmez.

## AI Ne Yapar
AI (CURSOR) ROLÜ — NET SINIRLAR
Kurucu ve yazılımcı için
Kategori | Detay | Not
✓ Yapar | Workflow ve migration yazma | Hızlı prototip
✓ Yapar | execution/ script'leri | Deploy, test, import
✓ Yapar | Directive / dokümantasyon | SOP güncelleme
✓ Yapar | Hata analizi ve düzeltme önerisi | Log okuma
✓ Yapar | Excel / sunum üretimi | Yönetim materyali
✗ Yapmaz | Tek başına production deploy | İnsan onayı şart
✗ Yapmaz | Klinik satış görüşmesi | Kurucu işi
✗ Yapmaz | Hukuki karar | Avukat işi
✗ Yapmaz | WhatsApp QR tarama | Fiziksel telefon gerekir
→ İdeal kullanım | Yazılımcı prompt yazar → AI kod üretir → yazılımcı review + merge

## Yazılımcı Kılavuzu
YAZILIMCI İÇİN BAŞLANGIÇ KILAVUZU
Bu sayfa teknik ekip içindir — yönetim sunumunda atlanabilir
REPOLAR
Repo | Nerede | İçerik
n8n-repo | github.com/.../n8n-repo | Workflow, DB migration, execution script, VPS
nefalix-landing | Vercel | Site + dashboard HTML/JS + auth proxy
nefalix-core (yakında) | Yeni repo | API + servisler — n8n yerine
STACK
Katman | Teknoloji | Dosya
Frontend | HTML/JS → Next.js (plan) | nefalix-dashboard.js
Backend (şimdi) | n8n webhooks | workflows/*.json
Backend (hedef) | Node/TS Fastify | nefalix-core/
DB | Supabase Postgres | supabase/migrations/
Auth | Vercel API cookie | api/auth
WhatsApp | Evolution → Meta API | docker-compose.evolution.yml
AI | OpenAI gpt-4o-mini | n8n LangChain nodes
Hosting | Vercel + TR VPS | docker-compose.prod.yml
İLK 2 HAFTA GÖREVLERİ (yazılımcı)
# | Görev | Referans | Süre
1 | Repo clone, .env, local stack | directives/start_stack.md | 1 gün
2 | VPS açılınca activate-medident-pilot.sh | execution/ | 0.5 gün
3 | Dashboard → Supabase direct read (n8n bypass) | wf-07 kapatma hazırlığı | 3 gün
4 | Google onay kuyruğu UI | dashboard + google_reviews tablosu | 4 gün
5 | Inbox thread + send fix | wf-06/08 | 3 gün
6 | CI: test-all-workflows on push | GitHub Actions | 1 gün
KURALLAR
Directive oku | directives/ — iş mantığı burada
Script kullan | execution/ — kendin uydurma
Test | bash execution/test-all-workflows.sh
clinic_id sabit | 51738ea8-c12e-40ce-a0e2-42869496d76b
Supabase host (Docker) | host.docker.internal:54321

## Sunum 25dk
EKİP TOPLANTISI — 25 DAKİKA AKIŞI
Kurucu + yazılımcı + varsa klinik — ilk kickoff
Dakika | Sayfa | Konu | Konuşmacı
0–3 | SUNUM sayfası | Proje ne, ekip kim | Herkes
3–8 | ŞU AN — Ne Yaptık | %55 hazırız, sunucu askı | Kurucu
8–13 | SIRADA — Ne Yapacağız | P0/P1 listesi | Kurucu
13–18 | Ekip ve Roller + Birlikte Nasıl Çalışırız | Kim ne yapar | Herkes
18–22 | Yazılımcı Kılavuzu | Repo, ilk 2 hafta | Yazılımcı
22–25 | Sorular + haftalık Cuma toplantı saati |  | Herkes