## SUNUM
NEFALIX AI
Diş Klinikleri İçin Hasta İletişim & İtibar Programı
Yönetim Sunumu ¦ 18.06.2026
HEDEF 8 klinik · 64.000 ₺/ay | FİYAT 7.990 ₺/ay | PİLOT Medident İstanbul | DURUM Sunucu askı — destek açık
Bu dosyadaki sekmeler sırayla sunulur. Teknik terim yok — klinik sahibi dilinde hazırlandı. Google Drive: bu dosyayı yükle → Google E-Tablolar ile aç.

## 01 Özet
NEFALIX — YÖNETİCİ ÖZETİ
18.06.2026 ¦ Toplantıda ilk bu sayfayı açın
Konu | Açıklama
Bu proje ne? | Diş kliniklerinin hasta mesajlarını, memnuniyetini ve internet yorumlarını tek yerden yönetmesini sağlayan bir program.
Kime satıyoruz?
Klinik ne kazanır? | WhatsApp kaçmaz. Memnun hasta Google'a gider. Kötü yorum erken görülür. Sekreter işi azalır.
Biz ne satıyoruz? | Aylık abonelik + kurulum ücreti. Programı biz işletiyoruz.
Şu an durum | Kurulum bitti. Sunucu kimlik doğrulaması yüzünden durdu — destek açıldı.
12 ay hedef | Medident günlük kullansın → 5–8 klinik ödesin → ayda ~60–80 bin ₺ gelir.
Yıl 1 | Yatırım yılı — kâr beklenmez. Yıl 2'de kâr hedefi.
Önerilen fiyat | Orta paket: 7.990 ₺/ay + kurulum 14.900 ₺
En büyük risk | WhatsApp ve hasta verisi yasal kurallara uygun olmalı (İYS, KVKK).

## 02 Program
PROGRAM NE YAPIYOR?
Teknik kelime yok — klinik sahibine böyle anlatın
Bölüm | Klinikte ne işe yarar? | Örnek | Durum
Gelen kutusu | WhatsApp mesajları tek listede. Yapay zeka taslak yazar; personel onaylar. | İmplant fiyatı sorusu → taslak hazır | Kurulu
Google yorumları | Yeni yorum → analiz + cevap taslağı. Yönetici onaylar. | 4 yıldız → nazik cevap önerisi | Ekran gelişecek
Hasta memnuniyeti | Randevu sonrası puan. Memnun → Google; değilse şikâyet formu. | 9/10 → Google linki | Kurulu
İtibar takibi | Şikâyetvar vb. tek yerde; aciller işaretli. | Olumsuz haber → alarm | Kurulu
Geri çağırma | Uzun süredir gelmeyene hatırlatma. | 6 ay gelmeyen hasta | Kurulu
Site sohbeti | Web sitesinden yazana anında cevap. | Gece gelen soru | Güncellenecek
Yönetim paneli | Her şey tek ekran: nefalixai.com/dashboard | Sabah 10 dk kontrol | Hazır

## 03 Yol Haritası
YOL HARİTASI
Ay ay — faz kodu yok
Dönem | Klinik ne görür? | Biz ne yaparız? | Harcama | Bitti sayılır eğer…
Haziran 2026 | Panel tekrar açılır | Sunucuyu çalıştırırız | Düşük | Medident veriyi görür
Temmuz | WhatsApp yanıtı panelden | Gelen kutusu iyileştirme | Orta | Haftada 5 gün kullanım
Ağu–Eyl | Google yorum onayı | Onay ekranı | Orta | Yorumların yarısı panelden
Eki–Ara | İlk ücretli müşteriler | Satış, sözleşme | Yüksek | 5 klinik ödüyor
2027 ilk yarı | Randevu programı bağlantısı | Klinik yazılımları entegrasyonu | Yüksek | 10+ klinik

## 04 Maliyetler
AYLIK GİDERLER
Tahmini — güncel teklif alın
Gider | Ne için? | Ayda (₺) | Zorunlu?
Türkiye sunucu | Program 7/24, veri Türkiye'de | 170 | Evet
Site barındırma | nefalixai.com + panel | 760 | Evet
Yapay zeka | Taslak mesaj ve yorum analizi | 1500 | Evet
WhatsApp resmi hat | Yasal ticari mesaj (ileride) | 2000 | Satışta
Hukuk / KVKK | Sözleşme, aydınlatma | 2500 | Evet
İYS | Ticari mesaj izin sistemi | 500 | Satış öncesi
Yazılımcı (yarı zaman) | Geliştirme | 45000 | Önerilen
Satışçı (yarı zaman) | Demo, ziyaret | 30000 | 5. müşteriden
| PİLOT (yazılımcı hariç) | ~6.000
| SATIŞA HAZIR (yazılımcı dahil) | ~82.000

## 05 Fiyatlar
PAKET FİYATLARI
★ = çoğu klinik için önerilen
Paket | Kim alır? | Ayda (₺) | Kurulum (₺) | Dahil olanlar
Başlangıç | Tek hekim | 4.990 | 9.900 | WhatsApp kutusu + site sohbeti
Profesyonel ★ | Orta klinik | 7.990 | 14.900 | Her şey: yorum, memnuniyet, itibar
Kurumsal | Çok şube | 14.990 | 29.900 | Profesyonel + öncelikli destek
Özel | Zincir / hastane | Teklif | Teklif | İhtiyaca göre
Soru | Cevap
Neden ödesin? | 1 implant randevusu 15–30 bin ₺. Program ayda 8 bin ₺.
Rakipler? | Basit WhatsApp araçları 1.500–4.000 ₺. Biz daha kapsamlı.
Kurulum ücreti? | İlk hafta eğitim ve bağlantı — 8–12 saat iş.

## 06 Gelir
GELİR SENARYOLARI — YIL 1
Yıl 1 genelde zarar — bu normal
Senaryo | 1 yıl sonu klinik | Ort. aylık ücret | Yıllık gelir (₺) | Yorum
Kötü | 3 | 5.990 | 216.000 | Satış yavaş
Gerçekçi ★ | 8 | 7.490 | 718.000 | Medident referansı
İyi | 15 | 7.990 | 1.440.000 | İyi satış
Çok iyi | 25 | 8.490 | 2.550.000 | Hızlı büyüme

## 07 Riskler
RİSKLER
Risk | Ne olabilir? | Ne yapıyoruz? | Önem
Sunucu kapalı | Panel çalışmaz | TR sunucu + yedek | Yüksek
WhatsApp kapanır | Mesaj gitmez | Resmi hat planı | Yüksek
Yasa ihlali | Ceza | Avukat + İYS | Çok yüksek
Satış olmaz | Gelir yok | Medident hikâyesi | Orta
Tek kişi | İş durur | Dokümantasyon | Yüksek

## 08 Onay Listesi
TOPLANTIDA ONAY
Son slayt — kutuları doldurun
# | Karar | Tutar | ONAY (EVET/HAYIR) | Not
1 | Yıllık bütçe (yatırım yılı) | ~2.100.000 ₺ |  | Gelir yıl 2
2 | Hukuk / KVKK | 25.000 ₺ |  | Satış öncesi
3 | Yarı zamanlı yazılımcı | 45.000 ₺/ay |  | Temmuz
4 | Fiyat: 7.990 ₺/ay orta paket | —
5 | Medident referans izni | — |  | Case study
6 | Hedef: 5 ücretli klinik (Aralık) | —

## 09 Soru Cevap
SORU & CEVAP
Soru | Cevap (sunumda)
Teknik proje mi? | Hayır — klinik işi. Randevu ve memnuniyet ön planda.
Veriler nerede? | Türkiye sunucusunda.
Yapay zeka teşhis koyar mı? | Hayır. Sadece randevu ve iletişim.
Ne zaman para kazanırız? | İlk müşteri Ekim–Kasım. Anlamlı gelir 8–10 klinikte.
Rakip kim? | Basit WhatsApp araçları ve defter. Biz hepsini tek panelde topluyoruz.
Medident durumu? | Kurulum bitti, sunucu askıda. Açılınca eğitim.
Kaç kişi lazım? | 1 yazılımcı yarı zaman. Sonra satış + destek.
Yatırımcı gerekir mi? | 500K nakit 12–18 ay idare eder. Hız için +1–1,5M.

## 10 Nasıl Yapacağız
NASIL GELİŞTİRECEĞİZ?
Yazılım ekibine değil — yönetime anlatım
Adım | Basit anlatım | Benzetme
1 | Tüm bilgi tek kasada (mesaj, yorum, puan) | Kliniğin dijital hafızası
2 | Önce hazır araçlarla çalıştırdık | Deneme modeli
3 | Parça parça kendi programımıza taşıyoruz | Önce kira, sonra mülk
4 | Önce gelen kutusu ve Google yorumu | Önce vitrin
5 | Her parça bitince klinikte test | Pilot → ürün
6 | Eski araçlar 2027'de kapanır | Artık kendi evimiz

## 11 Sunum 20dk
SUNUM AKIŞI — 20 DAKİKA
Sunucu için rehber
Dakika | Ne söylenir? | Sayfa
0–2 | Problem: mesaj kaçırma, geç yorum | 01 Özet
2–5 | Çözüm: tek panel, yapay zeka, TR sunucu | 02 Program
5–8 | Demo: nefalixai.com/dashboard | Canlı
8–11 | Fiyat: 7.990 ₺/ay | 05 Fiyatlar
11–14 | Maliyet ve yıl 1 beklentisi | 04 + 06
14–17 | Yol haritası | 03
17–19 | Riskler ve hukuk | 07
19–20 | Onay iste | 08 Onay