## Yönetici Özeti
Nefalix AI — MVP Yol Haritası
Haziran 2026 ¦ Pilot: MediDent Kartal ¦ nefalixai.com
✅ Neler Yapıldı ve Başarıldı?
• Hasta NPS akışı uçtan uca çalışıyor: Estesoft kliniği bağlandı → randevu bitişinde otomatik WhatsApp → puan 8-10: Google yorum linki → 7 altı: şikayet formu + yönetici WhatsApp alarmı.
• Google yorum senkronu: Google Places API'den yorumlar çekiliyor, Gemini AI ile yanıt taslağı oluşturuluyor, klinik yöneticisi onaylayıp yayınlıyor.
• İtibar izleme (Sentinel): Şikayetvar ve web'den klinik hakkında yazılanlar taranıyor, kritik olanlar anında WhatsApp'a iletiyor.
• Çalışan Memnuniyeti (eNPS) ve Kayıp Hasta Geri Çağırma modülleri kurulu.
• Gelen mesaj kutusu (Inbox) aktif; WhatsApp mesajları düşüyor, ekip içi yönlendirme çalışıyor.
• 13 tablo, 20 Supabase migration — hastalar, randevular, yorumlar, NPS, şikayet izleme, faturalama tek veritabanında.
• Pilot klinik MediDent Kartal canlı veriyle test edildi.
• nefalixai.com canlıda — mobil uyumlu, video bölümü, fiyatlandırma, demo akışı var.
• Yönetici dashboard'u (KPI'lar, gelen kutusu, NPS kriz takibi, faturalama) Vercel'de yayında.
• PayTR ödeme entegrasyonu kod olarak hazır; canlı test bekleniyor.
🧠 Neleri Öğrendik ve Tecrübe Ettik?
• n8n'in drag-and-drop yapısı mantığı hızla kurmamızı sağladı ama smoke testlerde 7 iş akışının tamamı başarısız döndü; 'kuruldu' ile 'güvenilir çalışıyor' arasında ciddi fark var.
• Docker networking hatası (host.docker.internal vs localhost) birkaç oturumu bitirdi; artık direktif olarak yazılı.
• VPS'te güvenlik duvarı kuralları sunucu reboot'unda sıfırlanıyor — üretim için risk.
• Cursor ile fikrden çalışan koda 15-30 dakikada ulaşabildik. Ancak her oturumda bağlamı sıfırdan yükleyen AI için handoff + direktif sistemi kurmak zorunda kaldık.
• Smoke testler Cursor çıktısına körce güvenmek yerine bizim koyduğumuz en önemli kalite güvencesi oldu.
🚧 'Artık Yazılımcı Şart' Dediğimiz Kırılma Noktaları
⚠ Güvenlik (KVKK) ¦ Şu an: Hasta verileri anonim erişime açık ¦ Neden şart: Sistematik RLS revizyonu ve hukuki sorumluluk testi profesyonel göz ister
⚠ Gerçek Kullanıcı Auth ¦ Şu an: Cookie tabanlı oturum — tek klinik için yeterli ¦ Neden şart: JWT, oturum süresi, şifre sıfırlama: güvenlik protokolü; 'çalışıyor gibi görünüyor' yetmez
⚠ Ödeme Entegrasyonu ¦ Şu an: PayTR kodu hazır ama canlı test yok ¦ Neden şart: Para akışında BDDK uyumu ve idempotency (ödeme iki kez kesilmesin) insan gözü ister
⚠ WhatsApp Üretimi ¦ Şu an: Evolution API (resmi olmayan) ile pilot ¦ Neden şart: Üretim için Meta WABA API zorunlu — Evolution ile ciddi kullanımda ban riski
⚠ Sistem Stabilitesi ¦ Şu an: İş akışları sessizce başarısız olabiliyor ¦ Neden şart: Dead-letter queue, retry, alarm mekanizmaları yazılımcılık mimarisi ister
⚠ Ölçeklenme ¦ Şu an: Tek n8n instance, tek VPS ¦ Neden şart: İkinci klinik gelince webhook çakışmaları, DB sorguları elle yönetilemez

## MVP Yol Haritası
Nefalix AI — MVP Yol Haritası Tablosu
Aşama / Sprint | Yazılımcının Yapacağı İş | Bu İş Ne İşe Yarıyor? (Yönetici Açıklaması) | Teknik Altyapı / Araç | Zorluk
Sprint 1 — Güvenlik Temizliği | Supabase RLS politikalarını düzelt: anon key ile hasta, NPS, inbox tablolarına erişimi kapat | Şu an herkes doğru URL'yi bilse hasta verilerini okuyabilir; bu KVKK ihlali | Supabase SQL, supabase/migrations/, Row Level Security | Orta
Sprint 1 — Güvenlik Temizliği | n8n webhook'larına kimlik doğrulama ekle (shared secret header) | Dışarıdan biri webhook URL'ini bilirse NPS tetikleyebilir ya da sistemi karıştırabilir | n8n HTTP Header Auth, .env secret | Kolay
Sprint 1 — Güvenlik Temizliği | VPS güvenlik duvarı kurallarını kalıcı hale getir (reboot'ta sıfırlanmasın) | Sunucu yeniden başladığında veritabanı portu internete açılıyor | netfilter-persistent veya cron @reboot iptables-restore | Kolay
Sprint 1 — Güvenlik Temizliği | Evolution API erişim bilgilerini döndür, eski credential'ları geçersiz kıl | Eski şifre bir Cursor transcript'ine kaydolmuş; kötü niyetli biri sisteme girebilir | VPS .env, n8n UI Settings, Evolution API | Kolay
Sprint 2 — Gerçek Auth Katmanı | dashboard_users tablosu üzerine JWT tabanlı oturum sistemi kur | Şu anki cookie auth geçici; birden fazla klinik geldiğinde herkes birbirinin verisini görebilir | Supabase Auth veya custom JWT (jose/jsonwebtoken), Next.js API routes | Orta
Sprint 2 — Gerçek Auth Katmanı | Rol yönetimi: klinik yöneticisi sadece kendi kliniğinin datasını görsün | SaaS'ta her müşteri bağımsız bir 'kiracı'; veriler karışmamalı | Supabase RLS clinic_id = auth.uid() policy | Orta
Sprint 2 — Gerçek Auth Katmanı | Şifre sıfırlama, e-posta doğrulama akışı | Müşteri kendi şifresini değiştiremezse destek talebine boğulunur | Supabase Auth email templates veya Resend/SendGrid | Kolay
Sprint 3 — Ödeme Sistemi | PayTR webhook'unu production'da test et ve idempotent hale getir | Ödeme onayı iki kez gelirse abonelik iki kez açılmamalı; banka ödemeyi onaylamadan abonelik başlamamalı | PayTR IPN, stripe_webhook_events tablosu (mevcut), HMAC doğrulama | Zor
Sprint 3 — Ödeme Sistemi | Abonelik plan limitleri: Free/Growth/Pro katmanlarına göre klinik başına kota uygula | Ücretsiz plan 100 NPS, ücretli plan sınırsız gibi kurallar olmadan SaaS çalışmaz | n8n workflow içinde kota kontrolü + Supabase clinics.plan kolonu | Orta
Sprint 3 — Ödeme Sistemi | Fatura sayfası: müşteri mevcut planını görsün, yükseltme yapabilsin | Dashboard'daki billing sekmesi şu an statik; gerçek ödeme durumu yansıtılmıyor | PayTR API + Supabase clinics tablosu | Orta
Sprint 4 — WhatsApp Üretim Geçişi | Evolution API (pilot) yerine Meta resmi WABA API entegrasyonu | Evolution ile 1000'den fazla mesaj atılırsa hesap yasaklanma riski var; resmi API şart | Meta Business API, nefalix-00-whatsapp-gateway.json workflow'u revize | Zor
Sprint 4 — WhatsApp Üretim Geçişi | İYS uyumluluğu: mesaj göndermeden önce izin kontrolü | Türk mevzuatı: izinsiz ticari mesaj ceza gerektirir; iys_consent kolonu mevcut ama kontrol mekanizması yok | Supabase patients.iys_consent + n8n'de filtre node'u | Orta
Sprint 5 — Dashboard Modernizasyonu | HTML/CSS/JS dashboard'u React + Next.js'e taşı | Mevcut dashboard düz HTML; yeni özellik eklemek giderek zorlaşıyor, test edilemiyor | Next.js, Tailwind CSS, Supabase JS client | Zor
Sprint 5 — Dashboard Modernizasyonu | Supabase Realtime ile canlı veri akışı | Yeni bir NPS cevabı geldiğinde sayfayı yenilemeden ekranda görünsün | Supabase Realtime subscription, React state | Orta
Sprint 5 — Dashboard Modernizasyonu | Yeni klinik onboarding sihirbazı (wizard) | Yazılımcıya ihtiyaç duymadan yeni müşteri eklenebilsin; şu an SQL migration ile ekleniyor | Multi-step form, clinics INSERT + dashboard_users INSERT, setup token akışı | Orta
Sprint 6 — n8n Stabilite ve İzleme | Başarısız workflow'lar için retry ve dead-letter mekanizması | Supabase geçici çöktüğünde NPS cevabı kaybolmasın; yeniden denenmesi için kuyruk şart | n8n Error Workflow + automation_events tablosu | Orta
Sprint 6 — n8n Stabilite ve İzleme | Workflow execution izleme dashboard'u | Kaç NPS gönderildi, kaçı başarısız — şu an smoke test elle çalıştırılıyor | n8n Execution logs API + Supabase automation_events | Kolay
Sprint 6 — n8n Stabilite ve İzleme | n8n'i worker modunda çalıştır (ölçeklenme) | Aynı anda 10 klinikten NPS geldiğinde tek instance tıkayabilir | n8n Queue Mode, Redis, VPS'de docker-compose güncellemesi | Zor
Sprint 7 — Çoklu Entegrasyon | Medicasimple ve diğer klinik yazılımları için CRM adaptör şablonu | Her yeni klinik entegrasyonu sıfırdan yazılmasın; Estesoft adaptörü şablon alınarak genişletilsin | Mevcut nefalix-12-estesoft-adapter.json + nefalix-13-estesoft-poll.json şablon olarak | Orta
Sprint 7 — Çoklu Entegrasyon | Google Yorum Yanıtlama otomasyonunu production'da aktif et | AI tarafından hazırlanan yorum yanıtları şu an onay bekliyor ama tek tık onay arayüzü yok | nefalix-11-google-review-approve.json + dashboard UI butonu | Kolay
Sprint 8 — Raporlama ve Analitik | Klinik bazlı haftalık e-posta raporu | Yönetici her Pazartesi 'geçen hafta 23 NPS, 4 olumsuz yorum' mailini otomatik alsın | n8n Schedule Trigger + SendGrid/Resend + Supabase aggregation sorgusu | Orta
Sprint 8 — Raporlama ve Analitik | Excel/PDF export (NPS, Google yorum skoru) | Kliniklerin muhasebe veya raporlama toplantılarında veri çıktısı alabilmesi | n8n CSV node + e-posta eki veya Vercel Edge Function | Kolay
Gelecek Faz — Otel & Diğer Sektörler | Cloudbeds PMS entegrasyonu (otel sektörü) | Checkout sonrası misafir otomatik NPS alsın — klinik yerine otel | directives/integrations_hotels.md SOP mevcut, kod yazılmadı | Orta
Gelecek Faz — Otel & Diğer Sektörler | Sector-agnostic çok kiracılı mimari (klinik/otel/oto) | Aynı platform farklı sektöre hizmet verebilsin — clinics.sector kolonu mevcut | Supabase sector enum + sector-aware workflow routing | Zor
Gelecek Faz — GEO / AEO (Pazarlama Vizyonu) | AI Arama Motoru Optimizasyonu (GEO/AEO) katmanı | Yapay Zeka araçları (ChatGPT, Perplexity) kliniği kaynak olarak göstersin — şimdilik gelecek vizyon, kurulmayacak | Structured data, MCP Server, embedding tabanlı içerik | Zor
Gelecek Faz — GEO / AEO (Pazarlama Vizyonu) | Nefalix MCP Server (klinik verisi için AI ağ geçidi) | Yapay Zeka asistanları doğrudan klinik datasına bağlanabilsin — gelecek vizyon, MVP kapsamı dışı | Model Context Protocol, klinik API, OAuth | Zor

## Öncelik Özeti
Nefalix — Sprint Öncelik Sırası
Sprint 1-2 — Güvenlik + Auth
1. Hafta — Bunlar olmadan ticari müşteriye açılamazsın.
Sprint 3-4 — Ödeme + WhatsApp
İlk gelir için zorunlu iki kilit adım.
Sprint 5-6 — Dashboard + Stabilite
Büyüme öncesi teknik borcu kapatır.
Sprint 7-8 — Entegrasyon + Raporlama
Müşteri tutma ve yeni sektör açılımı.
Gelecek Fazlar — GEO/AEO + Otel + MCP
Pazarlama vizyonu — şimdi geliştirme yok.